# Cronograma de trabajo de AuraPrices

Plan operativo hasta la entrega del 19 de noviembre de 2026

El cronograma fue ajustado a las fechas reales de trabajo. Comprende once períodos semanales desde el 3 de septiembre hasta la entrega final. Las primeras tres semanas ya están completadas. El orden prioriza búsqueda, precios y comparación antes de incorporar persistencia, cuentas y alertas.

| Semana | Período | Estado y fase | Actividad y entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/09 - 10/09 | Completada | Relevamiento del problema, requisitos, fuentes candidatas, alcance inicial y definición del MVP. |
| 2 | 10/09 - 17/09 | Completada | Arquitectura inicial, responsabilidades de frontend, backend y base de datos, selección del stack y flujo general. |
| 3 | 17/09 - 24/09 | Completada | Repositorio Git, backend Express, módulos ES, variables de entorno, selección de ITAD y rutas funcionales de búsqueda y precios. |
| 4 | 24/09 - 01/10 | Backend | Analizar API de ITAD en profundidad, definir rutas, crear base de datos, implementar Prisma. |
| 5 | 01/10 - 08/10 | Frontend inicial | Crear React con Vite, implementar buscador, estados de carga y error, y conectar la búsqueda con el backend. |
| 6 | 08/10 - 15/10 | MVP comparador | Crear resultados, ficha del juego, tabla de ofertas, descuentos y enlaces. Validar regiones US y AR. |
| 7 | 15/10 - 22/10 | Persistencia | Configurar PostgreSQL y Prisma. Diseñar el DER de usuarios, juegos seleccionados, favoritos, alertas e historial. |
| 8 | 22/10 - 29/10 | Historial y actualización | Guardar observaciones de precios, consultar historial, crear gráfico inicial e implementar actualización diaria sencilla. |
| 9 | 29/10 - 05/11 | Usuarios y favoritos | Implementar registro, inicio de sesión, protección básica de rutas y lista de favoritos. |
| 10 | 05/11 - 12/11 | Alertas y pruebas | Configurar alertas de precio, evaluar una notificación gratuita viable y realizar pruebas de integración. |
| 11 | 12/11 - 19/11 | Cierre y entrega | Corregir errores, verificar seguridad, completar documentación técnica y manual, desplegar y preparar la demostración. |