## Gantt
AuraPrices ¦ Diagrama de Gantt
Plan de trabajo: 03/09 al 19/11/2026 ¦ Entrega final: 19 de noviembre
Verde: completada según la fuente. Violeta: actividad planificada. Detalle completo en Cronograma.
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
[6 empty] | Inicio | 2026-09-03T00:00:00.000Z | 2026-09-10T00:00:00.000Z | 2026-09-17T00:00:00.000Z | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-22T00:00:00.000Z | 2026-10-29T00:00:00.000Z | 2026-11-05T00:00:00.000Z | 2026-11-12T00:00:00.000Z
Semana | Actividad | Inicio | Fin / límite | Días | Estado (fuente) | Fin | 2026-09-10T00:00:00.000Z | 2026-09-17T00:00:00.000Z | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-22T00:00:00.000Z | 2026-10-29T00:00:00.000Z | 2026-11-05T00:00:00.000Z | 2026-11-12T00:00:00.000Z | 2026-11-19T00:00:00.000Z
1 | Relevamiento y requisitos | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 7 | Completada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Arquitectura y stack | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 7 | Completada |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Backend e integración ITAD | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 7 | Completada |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | API, base de datos y Prisma | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 7 | Completada |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Frontend y buscador | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 7 | Completada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Resultados y comparación | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 7 | Completada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Persistencia y DER | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 7 | Planificada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Historial y actualización | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 7 | Planificada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Usuarios y favoritos | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 7 | Planificada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | Alertas y pruebas | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 7 | Planificada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Cierre y entrega | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 7 | Planificada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Cada columna es un período semanal [inicio, fin): la fecha final es el límite compartido con la semana siguiente.
Para ajustar fechas o actividades, editar Cronograma. Las barras se actualizan a partir de sus fechas.
No se agregaron dependencias ni porcentajes de avance que no figuran en el cronograma original.

## Cronograma
Cronograma de trabajo de AuraPrices
Fuente: docs/drive/Cronograma de trabajo - AuraPrices.docx
Plan del 03/09 al 19/11/2026. Fechas y actividades del documento original.
Semana | Fase resumida | Inicio | Fin / límite | Días | Estado y fase (fuente) | Actividad y entregable
1 | Relevamiento y requisitos | 2026-09-03T00:00:00.000Z | 2026-09-10T00:00:00.000Z | 7 | Completada | Relevamiento del problema, requisitos, fuentes candidatas, alcance inicial y definición del MVP.
2 | Arquitectura y stack | 2026-09-10T00:00:00.000Z | 2026-09-17T00:00:00.000Z | 7 | Completada | Arquitectura inicial, responsabilidades de frontend, backend y base de datos, selección del stack y flujo general.
3 | Backend e integración ITAD | 2026-09-17T00:00:00.000Z | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 7 | Completada | Repositorio Git, backend Express, módulos ES, variables de entorno, selección de ITAD y rutas funcionales de búsqueda y precios.
4 | API, base de datos y Prisma | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 7 | Completada | Analizar API de ITAD en profundidad, definir rutas, crear base de datos, implementar Prisma.
5 | Frontend y buscador | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 7 | Completada | Crear React con Vite, implementar buscador, estados de carga y error, y conectar la búsqueda con el backend.
6 | Resultados y comparación | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 7 | Completada | Crear resultados, ficha del juego, tabla de ofertas, descuentos y enlaces. Validar regiones US y AR.
7 | Persistencia y DER | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-22T00:00:00.000Z | 7 | Persistencia | Configurar PostgreSQL y Prisma. Diseñar el DER de usuarios, juegos seleccionados, favoritos, alertas e historial.
8 | Historial y actualización | 2026-10-22T00:00:00.000Z | 2026-10-29T00:00:00.000Z | 7 | Historial y actualización | Guardar observaciones de precios, consultar historial, crear gráfico inicial e implementar actualización diaria sencilla.
9 | Usuarios y favoritos | 2026-10-29T00:00:00.000Z | 2026-11-05T00:00:00.000Z | 7 | Usuarios y favoritos | Implementar registro, inicio de sesión, protección básica de rutas y lista de favoritos.
10 | Alertas y pruebas | 2026-11-05T00:00:00.000Z | 2026-11-12T00:00:00.000Z | 7 | Alertas y pruebas | Configurar alertas de precio, evaluar una notificación gratuita viable y realizar pruebas de integración.
11 | Cierre y entrega | 2026-11-12T00:00:00.000Z | 2026-11-19T00:00:00.000Z | 7 | Cierre y entrega | Corregir errores, verificar seguridad, completar documentación técnica y manual, desplegar y preparar la demostración.
Los estados se transcriben de la fuente; no representan una nueva verificación del avance.